АДМИНИСТРАЦИЯ

БОРОВОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________

От  13.10.2017 г.  № 35

# О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Борового сельского поселения, их формировании и реализации и о признании утратившим силу постановления Администрации Борового сельского поселения от 09.08.2011 г. № 15

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Борового сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Борового сельского поселения, их формировании и реализации.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Борового сельского поселения от 09.08.2011 года №15 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борового сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Борового сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Положения Порядка,  утвержденного настоящим постановлением, применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава сельского поселения						М.Г. Исламетдинов

Утвержден

постановлением Администрации

Борового сельского поселения

от 13.10.2017 г.  № 35

Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ Борового сельского поселения, их формировании и реализации

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Борового сельского поселения, их формировании и реализации (далее именуется - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Борового сельского поселения (далее именуются - муниципальные программы), их формировании и реализации, а также контроля за их реализацией.

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Борового сельского поселения.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы, включаемые в муниципальную программу в качестве подпрограмм и мероприятия органов местного самоуправления Борового сельского поселения.

4. Муниципальная программа разрабатывается на срок реализации не менее одного года и утверждается постановлением Администрации Борового сельского поселения.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу и их утверждения постановлением Администрации Борового сельского поселения.

Не допускается включение подпрограмм, ведомственных целевых программ и направлений мероприятий, являющихся составными частями одной муниципальной программы, в другие муниципальные программы (подпрограммы).

Цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ (подпрограмм).

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления Борового сельского поселения, к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в соответствующей сфере (далее именуется - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Борового сельского поселения - соисполнителями муниципальной программы (далее именуются - соисполнители).

6. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется органом местного самоуправления Борового сельского поселения исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Борового сельского поселения,  федеральных законов и законов Челябинской области, нормативных правовых актов Борового сельского поселения.

Цель муниципальной программы формируется в соответствии с задачами социально-экономической политики Борового сельского поселения.

8. Муниципальная программа, подпрограмма (за исключением ведомственных целевых программ) содержит:

паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

следующие разделы:

1) приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

2) основная цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

3) сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

4) система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы);

6) организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

7) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы);

8) финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы);

9) методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы).

К содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы) (за исключением ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу как подпрограммы) предъявляются требования согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

К содержанию ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу как подпрограммы, предъявляются требования, установленные постановлением Администрации Борового сельского поселения от 28.11.2008 г.  № 28 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (далее именуется - постановление № 28).

9. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

10. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

1) сведения о предоставлении субсидии из бюджета Октябрьского муниципального района  на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, отраженных в аналогичной муниципальной программе Октябрьского муниципального района

2) в случае участия в реализации муниципальной программы организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая подтвержденные данные о прогнозных расходах организаций и (или) внебюджетных фондов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

11. В муниципальную программу (подпрограмму) включаются целевые показатели (индикаторы):

1) конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее именуются - показатели конечного результата);

2) непосредственного результата реализации подпрограммы (далее именуются - показатели непосредственного результата).

Показатели конечного результата - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Борового сельского поселения, безопасности в Боровом сельском поселении, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы) (включаются в паспорт муниципальной программы (подпрограммы) и раздел VII муниципальной программы (подпрограммы).

Показатели конечного результата должны отражать изменение социально-экономического развития Борового сельского поселения от реализации муниципальной программы (подпрограммы) и иметь количественное значение.

12. С учетом специфики муниципальной программы (подпрограммы) при необходимости учета показателей конечного результата в расчете показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) соответствующие пояснения включаются в раздел IX муниципальной программы (подпрограммы).

Показатели непосредственного результата характеризуют объем и (или) качество реализации мероприятий подпрограммы, направленных на достижение цели и решение задач подпрограммы, а также достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) (подлежат включению в раздел VII подпрограммы).

По каждой задаче (направлению мероприятий) подпрограммы рекомендуется устанавливать не более 10 показателей непосредственного результата, которые должны:

1) количественно характеризовать ход реализации подпрограммы, решение основных задач и достижение ее цели;

2) отражать вклад в достижение показателей конечного результата;

3) иметь количественное значение.

13. В муниципальную программу включаются расходы бюджета сельского поселения, в том числе расходы на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Борового сельского поселения рекомендуется включать в ведомственную целевую программу, входящую в структуру муниципальной программы.

# III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Борового сельского поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Муниципальная программа исключается из перечня муниципальных программ в случае окончания ее реализации, либо признания ее неэффективной и нецелесообразной по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы, либо в случае досрочного завершения на основании решения Администрации Борового сельского поселения, путем внесения изменений в постановление Администрации Борового сельского поселения об утверждении перечня муниципальных программ.

15. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

16. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Проекты муниципальных программ должны быть согласованы со всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован с соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

17. Проект муниципальной программы  в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" подлежит антикоррупционной экспертизе.

18. Муниципальная программа, утвержденная Администрацией Борового сельского поселения, размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте в сети Интернет в течение двух недель со дня вступления в силу правового акта о его утверждении.

19. Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Челябинской области, Октябрьского муниципального района и сельского поселения

Внесение изменений в муниципальную программу за истекший период ее реализации не допускается.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Борового сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета  сельского поселения (далее именуются - бюджетные ассигнования).

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирование бюджетных ассигнований.

22. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Администрацией Борового сельского поселения.

23. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Борового сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

# V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

24. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

25. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

26. Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Борового сельского поселения, утверждаемом Администрацией Борового сельского поселения.

27. Администрация Борового сельского поселения, до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности муниципальных программ (далее именуется - сводный годовой доклад).

28. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на его официальном сайте в сети Интернет.

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте Администрации Борового сельского поселения в сети Интернет.

29. В целях контроля реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется в произвольной форме.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию для проведения мониторинга о хода реализации муниципальной программы.

30. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией Борового сельского поселения.

Приложение 1
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ

Борового сельского поселения,
их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы Борового сельского поселения (подпрограммы)

________________________________________________________________

(указывается наименование муниципальной программы Борового сельского поселения, подпрограммы, включая сроки реализации)

Ответственный исполнитель

муниципальной программы (подпрограммы)

Соисполнители

муниципальной программы (подпрограммы)

Подпрограммы

муниципальной программы

Программно-целевые инструменты

муниципальной программы (подпрограммы)

Основная цель

муниципальной программы (подпрограммы)

Основные задачи

муниципальной программы (подпрограммы)

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной программы (подпрограммы)

Сроки и этапы реализации

муниципальной программы (подпрограммы)

Объемы бюджетных ассигнований

муниципальной программы (подпрограммы)

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы (подпрограммы)

Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ

Борового сельского поселения,
их формировании и реализации

# Требования 
к содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы)

1. Раздел I "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать:

приоритеты государственной политики, определенные в Стратегии;

анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере в динамике предыдущих трех лет, потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем);

основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) и планируемые показатели социально-экономического развития Борового сельского поселения по итогам реализации муниципальной программы.

2. Раздел II "Основная цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы)".

Цель муниципальной программы (подпрограммы) должна определять конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) и соответствовать приоритетам, целям и задачам, установленным в Стратегии.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы (подпрограммы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Решение задач муниципальной программы (подпрограммы) должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3. Раздел III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы)".

В данном разделе устанавливается общий срок реализации муниципальной программы (подпрограммы) (соответствует сроку, указанному в наименовании муниципальной программы (подпрограммы).

Срок реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется исходя из необходимости достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Этапы реализации муниципальной программы определяются исходя из приоритета последовательной реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

4. Раздел IV "Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей, с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы в разрезе подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Раздел IV муниципальной программы (подпрограммы) должен содержать информацию о необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования) и сроках их реализации. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы (подпрограммы).

5. Раздел V "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)".

Данный раздел предусматривает формирование сведений о:

1) финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (подпрограммы);

2) материальных, информационных, человеческих и иных ресурсах, которые будут способствовать достижению целей и решению задач муниципальной программы (подпрограммы).

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (подпрограммы) заполняется с соблюдением требований, указанных в таблице 1.

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Обоснование |
| Районный бюджет | например, решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), муниципальные программы Октябрьского муниципального района |
| Областной бюджет | например, в соответствии с государственными программами Челябинской области, законом Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). В случае отсутствия обоснования объемы финансового обеспечения не отражаются |
| Бюджета сельского поселения | например, решение Совета депутатов Борового сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), |
| Внебюджетные источники | например, в соответствии договорами, планами финансово-хозяйственной деятельности либо иными документами |

6. Раздел VI "Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать описание процедур реализации муниципальной программы (подпрограммы) и методы контроля ее выполнения.

7. Раздел VII "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать информацию о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) и заполняется с соблюдением следующих требований, приведенных в таблице 2.

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отчетный год 1 | текущий год 2 | очередной год 3 | первый год планового периода 4 | за период реализации 5 |
| Муниципальная программа (показатели конечного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (ведомственная целевая программа) (показатели непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы (ведомственной целевой программы) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий (показатели непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество целевых показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки целевого показателя (индикатора) должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя (индикатора), отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);

точность (погрешность измерения не должна приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

однозначность (определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения целевых показателей (индикаторов);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования).

8. Раздел VIII "Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы)" содержит расчет затрат на мероприятия муниципальной программы в разрезе подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

9. Раздел IX "Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)" включает:

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы);

обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

методику расчета значений целевых показателей (индикаторов), а также источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах).

ежегодные целевые показатели (индикаторы) конечного результата;

все мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) либо только мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) с финансированием.

Примечание:

* К содержанию ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу как подпрограммы, предъявляются требования, установленные постановлением № 28.

** Соответствует подпрограмме, ведомственной целевой программе или направлению отдельных мероприятий.

1 Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

2 Текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы.

3 Очередной год - год, следующий за текущим годом.

4 Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.

5 Указываются значения целевых индикаторов (показателей) за период реализации муниципальной программы (подпрограммы): для абсолютных значений - нарастающим итогом, для относительных значений - на дату окончания периода реализации муниципальной программы (подпрограммы).