ГЛАВА БОРОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2022 г.  № 35-р

О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Борового сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Администрации Борового сельского поселения Октябрьского муниципального района от 09.08.2011 г. № 14 «О Порядке составления проекта бюджета Борового сельского поселения»:

1. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Борового сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Борового

сельского поселения                                                     М.И. Семенищева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Главы

Борового сельского поселения

от 20.05.2022 г. N 35-р

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления

проекта решения о бюджете Борового сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| N п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое поступление в 2022 году, прогноз поступления в бюджет сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района: земельного налога; арендной платы до и после разграничения государственной собственности на землю; доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения, (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы); части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, вместе с перечнем муниципальных унитарных предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет; доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и перечнем по остаточной стоимости имущества; доходов от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в муниципальной собственности сельского поселения; поступлений от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды. | Специалист сельского поселения | 09 июня 2022 года - предварительные данные, 21 августа 2022 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации района |
| 2 | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое исполнение в 2022 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в бюджет сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района | главный бухгалтер сельского поселения | 09 июня 2022 года - предварительные данные, 21 августа 2022 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации района |
| 3 | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое исполнение в 2022 году, прогноз поступлений на 2023 год и на период до 2025 года государственной пошлины (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) в разрезе видов государственной пошлины | главные администраторы доходов бюджета сельского поселения | 09 июня 2022 года - предварительные данные, 21 августа 2022 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации района |
| 4 | Информация о доходах и расходах казенных учреждений сельского поселения по приносящей доход деятельности по формам, согласованным с Финансовым управлением района: фактическое поступление доходов в 2021 году, ожидаемое поступление доходов в 2022 году, прогноз поступления доходов на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов; фактическое исполнение расходов в 2021 году, ожидаемое исполнение расходов в 2022 году, планируемые расходы на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе кодов классификации бюджетов | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 09 июня 2022 года - предварительные данные, 21 августа 2022 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации района |
| 5 | Информация на 1 июля 2022 года о налоговой базе по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу и расчет потребности в ассигнованиях на уплату указанных налогов на 2023 год и на период до 2025 года | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 09 июня 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 6 | Предложения по изменению состава полномочий сельского поселения, передаваемых органам местного самоуправления Октябрьского муниципального района в 2023-2025 годах | Глава сельского поселения | 21 июня 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 7 | Среднегодовые индексы роста тарифов на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение: фактически сложившиеся за 2021 год; ожидаемые за 2022 год прогнозируемые на 2023 год и на период до 2025 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | Комитет экономики (Г.И. Таушканова) | 22 июня 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 8 | Показатели фактического исполнения прогноза социально- экономического развития сельского поселения за 2021 год, предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период 2022 года (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год, прогнозируемые итоги социально - экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года | Комитет экономики (Таушканова Г.И.) | 30 июня 2022 года - предварительные данные, 1 сентября 2022 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации района |
| 9 | Прогноз на 2023 год и на период до 2025 года потребления тепловой энергии, газа, водоснабжения и водоотведения и электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2023 год и на период до 2025 года с приложением исходных данных, используемых для расчета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в разрезе ГРБС | Отдел инженерного обеспечения | 30 июня 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 10 | Расчет расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на уплату взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Октябрьского муниципального района | Отдел инженерного обеспечения (Загребельный В.А.) | 03 июля 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 11 | Предварительные расчеты расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района: - на пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; - на противопожарную опашку в сельском поселении . | Главный бухгалтер сельского поселения | 03 июля 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 14 | Предложения по перечню муниципальных программ на 2023 год и на период до 2025 года, в разрезе подпрограмм, с детализацией региональных и приоритетных проектов, с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ сельского поселения | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 14 июля 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 15 | Предложения по составу мероприятий муниципальных программ сельского поселения (далее именуются – муниципальные программы) и объемам их финансирования на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе отдельных исполнителей и мероприятий, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2021 год и плане на 2022 год | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 14 июля 2022 года | Финансовое управление администрации района, Комитет экономики |
| 18 | Сверка исходных данных, используемых при расчете объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых сельскому поселению из районного бюджета в 2023 году и в плановый период 2024 и 2025 годов, уточнение несогласованных исходных данных в областных органах исполнительной власти | Главный бухгалтер сельского поселения | С 2 августа По графику, согласованному с областными органами исполнительной власти | Администрация сельского поселения) |
| 19 | Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, по состоянию на 1 января 2022 года в разрезе сельских поселений | Глава сельского поселения | 11 августа 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 20 | Согласование исходных данных для расчета индекса налогового потенциала и расчетов прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года (по видам доходов) | Глава сельского поселения | Август 2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Финансовым управлением | Финансовое управление администрации района |
| 22 | Представление проектов планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения для формирования на их основании обоснований бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на исполнение действующих и принимаемых обязательств расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в части осуществления закупок | Муниципальные заказчики, действующие от имени района, муниципальные бюджетные учреждения | 30 августа 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 23 | Расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления, муниципальных органов в соответствии с утвержденной штатной численностью | Главный бухгалтер | 01 сентября 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 24 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период до 2025 года, в том числе для реализации муниципальных программ, включающих муниципальные и приоритетные проекты, а также порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения в 2023 году и в период до 2025 года (далее именуется-Методика) | Финансовое управление администрации района | 22 сентября 2022 года | Глава сельского поселения |
| 26 | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала на 2023 год и на период до 2025 года | Финансовое управление администрации района | Сентябрь 2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Министерством финансов Челябинской области | Министерство финансов Челябинской области |
| 27 | Распределение доведенных Финансовым управлением района проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года по кодам классификации расходов бюджетов, а также: оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год по соответствующим отраслям; предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета сельского поселения на 2023 - 2025 годы; обоснования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период (по форме, установленной Методикой) | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 06 октября 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 30 | Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести в них изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года, а также признать нормативно-правовые акты утратившими силу | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 11 октября 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 32 | Паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 2023 года муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2023-2025 годах; Проекты изменений в паспорта действующих муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2023-2025 годах; | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 13 октября 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 33 | Внесение изменений в Перечень муниципальных программ | Специалист сельского поселения | 18 октября 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 34 | Подготовка проектов решений о передаче полномочий органам местного самоуправления района полномочий сельского поселения, которые предлагается передать в 2023 году и в период до 2025 года | Финансовое управление администрации района | 18 октября 2022 года | Совет депутатов сельского поселения |
| 36 | Проект решения о бюджете сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом районного бюджета | Глава сельского поселения | 13 ноября 2022 года | Глава сельского поселения |
| 37 | Проекты нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты сельского поселения, устанавливающие расходные обязательства бюджета сельского поселения на 2023 год и на период до 2025 года в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств бюджета сельского поселения | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 13 ноября 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 38 | Проекты нормативных правовых актов Главы сельского поселения и Администрации сельского поселения (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения бюджета сельского поселения в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | Глава сельского поселения, главный бухгалтер сельского поселения | 15 декабря 2022 года | Глава сельского поселения |
| 39 | Порядок предоставления межбюджетных трансфертов районному бюджету в 2023 году и плановый период до 2025 года | Специалист сельского поселения | 29 декабря 2022 года | Финансовое управление администрации района |
| 40 | Заключение соглашений о передаче полномочий органам местного самоуправления районных полномочий сельскому поселению, которые передаются в 2023 году и в период до 2025 года | Специалист сельского поселения | 29 декабря 2022 года | Администрация Октябрьского муниципального района |
| 41 | Утверждение муниципальных программ сельского поселения (изменений в муниципальные программы Октябрьского муниципального района) | Специалист сельского поселения | 29 декабря 2022 года | Администрация сельского поселения |