Приложение № 1 к постановлению

Администрации Борового сельского поселения

от 01.12.2015 г. № 21

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОРОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Борового сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1. | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 2. | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г | До 01.05.2016 г.. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 3. | Признание граждан, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 4. | Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г | До 01.05.2016 г.. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 5. | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Борового с/п | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г.. | До 01.03.2017 г. |  |
| 6. | Оформление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г.. | До 01.03.2017 г. |  |
| 7. | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 8. | Выдача справок о составе семьи, с места жительства | Администрация Борового с/п | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 9. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Борового сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 10 | Назначение и выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 11. | Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Борового сельского поселения и включенных в единый региональный реестр культурного наследия народов Российской Федерации | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 12. | Оформление справок с места жительства умершего | Администрация Борового сел. поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 13. | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества на праве хозяйственного владения или оперативного управления | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 14. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 15 | Совершение нотариальных действий | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 16. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Борового сельского поселения | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 17. | Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Борового сельского поселения | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |
| 18. | Осуществление муниципального земельного контроля | Администрация Борового сельского поселения | До 01.12.2015 г. | До 01.05.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.03.2017 г. |  |